## EAP_Cronograma
Código EAP | Atividade | Código Pai | Predecessoras | Tipo | Responsável | Duração (dias) | Início | Término | % Concluído | Custo Planejado (R$) | Custo Real (R$) | Observações
1.0 | PROJETO E PLANEJAMENTO |  |  | Macro
1.1 | Estudos preliminares | 1.0 |  | Subetapa
1.1.3 | Definição do sistema drive-in | 1.1 | 1.1.2 | Atividade
1.1.8 | Investigação geotécnica / sondagem | 1.1 | 1.1.7 | Atividade
1.2 | Projetos | 1.0 | 1.1 | Subetapa
1.2.1 | Projeto arquitetônico | 1.2 | 1.1.9 | Atividade
1.2.3 | Projeto estrutural pré-moldado | 1.2 | 1.1.8 | Atividade
1.2.4 | Projeto de fundações | 1.2 | 1.1.8 | Atividade
1.2.5 | Projeto do piso industrial | 1.2 | 1.1.3 | Atividade
1.2.6 | Projeto de cobertura | 1.2 | 1.2.3 | Atividade
1.2.7 | Projeto de drenagem pluvial | 1.2 | 1.2.2 | Atividade
1.2.8 | Projeto elétrico | 1.2 | 1.2.2 | Atividade
1.2.9 | Projeto de iluminação | 1.2 | 1.2.8 | Atividade
1.2.10 | Projeto SPDA | 1.2 | 1.2.8 | Atividade
1.2.11 | Projeto de prevenção e combate a incêndio | 1.2 | 1.2.2 | Atividade
1.2.12 | Projeto de instalações hidráulicas | 1.2 | 1.2.2 | Atividade
1.2.13 | Projeto de sistema de armazenagem drive-in | 1.2 | 1.1.3 | Atividade
1.2.16 | Projetos executivos | 1.2 | 1.2.15 | Atividade
2.0 | PLANEJAMENTO E MOBILIZAÇÃO |  |  | Macro
2.1 | Planejamento executivo | 2.0 | 1.3.6 | Subetapa
2.1.1 | Cronograma físico | 2.1 | 1.3.6 | Atividade
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | Macro
3.1 | Preparação do terreno | 3.0 | 2.2.9 | Subetapa
3.1.4 | Demolições existentes, se aplicável | 3.1 | 3.1.1 | Atividade
3.1.5 | Remoção de interferências | 3.1 | 3.1.1 | Atividade
3.2 | Locação | 3.0 | 3.1.5 | Subetapa
3.2.1 | Locação da obra | 3.2 | 3.1.5 | Atividade
3.2.3 | Locação das fundações | 3.2 | 3.2.2 | Atividade
3.2.4 | Conferência topográfica | 3.2 | 3.2.3 | Atividade
3.2.5 | Gabarito | 3.2 | 3.2.4 | Atividade
4.0 | TERRAPLENAGEM |  |  | Macro
4.1 | Preparação do subleito | 4.0 | 3.2.5 | Subetapa
4.1.1 | Escavação | 4.1 | 3.2.5 | Atividade
4.1.2 | Corte | 4.1 | 3.2.5 | Atividade
4.1.3 | Aterro | 4.1 | 4.1.2 | Atividade
4.1.4 | Transporte de material | 4.1 | 4.1.1;4.1.3 | Atividade
4.1.5 | Espalhamento | 4.1 | 4.1.4 | Atividade
5.0 | FUNDAÇÕES |  |  | Macro
5.1 | Locação das fundações | 5.0 | 3.2.4 | Subetapa
5.1.1 | Marcação dos blocos | 5.1 | 3.2.4 | Atividade
5.2 | Escavações | 5.0 | 5.1.3 | Subetapa
5.2.1 | Escavação de blocos | 5.2 | 5.1.3 | Atividade
5.3 | Fundações profundas — se aplicável | 5.0 | 5.2.4 | Subetapa
5.3.1 | Locação das estacas | 5.3 | 5.1.3 | Atividade
5.3.2 | Execução das estacas | 5.3 | 5.3.1 | Atividade
5.3.5 | Arrasamento | 5.3 | 5.3.3;5.3.4 | Atividade
5.4 | Fundações superficiais — se aplicável | 5.0 | 5.2.4 | Subetapa
5.4.2 | Forma | 5.4 | 5.4.1 | Atividade
5.4.3 | Armadura | 5.4 | 5.4.2 | Atividade
5.4.5 | Concretagem | 5.4 | 5.4.4 | Atividade
5.5 | Blocos e vigas de fundação | 5.0 | 5.3.5;5.4.7 | Subetapa
5.5.1 | Forma | 5.5 | 5.3.5;5.4.7 | Atividade
5.5.2 | Armadura | 5.5 | 5.5.1 | Atividade
5.5.4 | Concretagem | 5.5 | 5.5.3 | Atividade
6.0 | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA |  |  | Macro
6.4 | Montagem dos pilares | 6.0 | 5.6.4;6.3.5 | Subetapa
6.4.1 | Posicionamento do guindaste | 6.4 | 5.6.4 | Atividade
6.4.2 | Içamento | 6.4 | 6.4.1 | Atividade
6.4.3 | Posicionamento dos pilares | 6.4 | 6.4.2 | Atividade
6.4.4 | Prumo | 6.4 | 6.4.3 | Atividade
6.4.5 | Fixação | 6.4 | 6.4.4 | Atividade
6.4.6 | Grauteamento | 6.4 | 6.4.5 | Atividade
6.4.7 | Liberação | 6.4 | 6.4.6 | Marco
6.5 | Montagem das vigas | 6.0 | 6.4.7 | Subetapa
6.5.1 | Içamento | 6.5 | 6.4.7 | Atividade
6.5.2 | Posicionamento | 6.5 | 6.5.1 | Atividade
6.5.3 | Fixação | 6.5 | 6.5.2 | Atividade
6.5.4 | Contraventamento | 6.5 | 6.5.3 | Atividade
6.5.5 | Conferência | 6.5 | 6.5.4 | Atividade
6.6 | Cobertura estrutural | 6.0 | 6.5.5 | Subetapa
6.6.1 | Montagem das tesouras | 6.6 | 6.5.5 | Atividade
6.6.2 | Montagem das terças | 6.6 | 6.6.1 | Atividade
6.6.3 | Contraventamentos | 6.6 | 6.6.2 | Atividade
6.6.4 | Estruturas secundárias | 6.6 | 6.6.2 | Atividade
6.6.5 | Travamentos | 6.6 | 6.6.3;6.6.4 | Atividade
7.0 | COBERTURA |  |  | Macro
7.1 | Telhamento | 7.0 | 6.6.5 | Subetapa
7.1.1 | Telhas metálicas | 7.1 | 6.6.5 | Atividade
7.1.2 | Telhas termoacústicas, se aplicável | 7.1 | 6.6.5 | Atividade
7.1.3 | Cumeeiras | 7.1 | 7.1.1 | Atividade
7.1.4 | Rufos | 7.1 | 7.1.1 | Atividade
7.1.5 | Arremates | 7.1 | 7.1.3;7.1.4 | Atividade
7.1.6 | Fechamentos de vãos | 7.1 | 7.1.5 | Atividade
7.2 | Iluminação e ventilação natural | 7.0 | 6.6.5 | Subetapa
7.2.1 | Lanternins | 7.2 | 6.6.5 | Atividade
7.2.2 | Telhas translúcidas | 7.2 | 7.1.1 | Atividade
7.2.3 | Venezianas | 7.2 | 7.1.1 | Atividade
7.2.4 | Exaustores, se aplicável | 7.2 | 7.1.1 | Atividade
7.3 | Drenagem da cobertura | 7.0 | 7.1.5 | Subetapa
7.3.1 | Calhas | 7.3 | 7.1.5 | Atividade
7.3.2 | Condutores verticais | 7.3 | 7.3.1 | Atividade
7.3.3 | Tubulações | 7.3 | 7.3.2 | Atividade
7.3.4 | Caixas de inspeção | 7.3 | 7.3.3 | Atividade
7.3.5 | Ligação à drenagem externa | 7.3 | 7.3.4 | Atividade
8.0 | FECHAMENTOS |  |  | Macro
8.1 | Fechamento lateral | 8.0 | 6.6.5 | Subetapa
8.1.1 | Painéis pré-moldados | 8.1 | 6.6.5 | Atividade
8.1.2 | Telhas metálicas | 8.1 | 6.6.5 | Atividade
8.1.3 | Estrutura secundária | 8.1 | 6.6.5 | Atividade
8.1.4 | Fixações | 8.1 | 8.1.1;8.1.2;8.1.3 | Atividade
8.1.5 | Arremates | 8.1 | 8.1.4 | Atividade
8.2 | Fachadas | 8.0 | 6.6.5 | Subetapa
8.2.1 | Fechamento frontal | 8.2 | 6.6.5 | Atividade
8.2.2 | Fechamento posterior | 8.2 | 6.6.5 | Atividade
8.2.3 | Portões | 8.2 | 8.2.1;8.2.2 | Atividade
8.2.4 | Portas | 8.2 | 8.2.1;8.2.2 | Atividade
8.2.5 | Docas | 8.2 | 8.2.1;8.2.2 | Atividade
8.3 | Acessos | 8.0 | 8.2.3;8.2.4 | Subetapa
8.3.1 | Portas de emergência | 8.3 | 8.2.4 | Atividade
8.3.2 | Portas de acesso de pessoas | 8.3 | 8.2.4 | Atividade
8.3.3 | Portões para empilhadeiras | 8.3 | 8.2.3 | Atividade
8.3.4 | Portas rápidas, se aplicável | 8.3 | 8.2.3 | Atividade
9.0 | PISO INDUSTRIAL |  |  | Macro
9.1 | Preparação | 9.0 | 4.2.5 | Subetapa
9.1.1 | Regularização do subleito | 9.1 | 4.2.5 | Atividade
9.1.2 | Compactação | 9.1 | 9.1.1 | Atividade
9.1.3 | Execução da sub-base | 9.1 | 9.1.2 | Atividade
9.1.4 | Execução da base | 9.1 | 9.1.3 | Atividade
9.1.5 | Controle tecnológico | 9.1 | 9.1.4 | Atividade
9.2 | Preparação do piso | 9.0 | 9.1.5 | Subetapa
9.2.1 | Nivelamento | 9.2 | 9.1.5 | Atividade
9.2.2 | Barreira de vapor, se especificada | 9.2 | 9.2.1 | Atividade
9.2.3 | Juntas | 9.2 | 9.2.1 | Atividade
9.2.4 | Armaduras/fibras | 9.2 | 9.2.1 | Atividade
9.2.5 | Espaçadores | 9.2 | 9.2.4 | Atividade
9.2.6 | Formas | 9.2 | 9.2.3;9.2.5 | Atividade
9.3 | Concretagem | 9.0 | 9.2.6 | Subetapa
9.3.1 | Lançamento do concreto | 9.3 | 9.2.6 | Atividade
9.3.2 | Espalhamento | 9.3 | 9.3.1 | Atividade
9.3.3 | Adensamento | 9.3 | 9.3.2 | Atividade
9.3.4 | Nivelamento | 9.3 | 9.3.3 | Atividade
9.3.5 | Acabamento mecânico | 9.3 | 9.3.4 | Atividade
9.3.6 | Tratamento superficial | 9.3 | 9.3.5 | Atividade
9.3.7 | Cura | 9.3 | 9.3.6 | Atividade
9.4 | Juntas | 9.0 | 9.3.7 | Subetapa
9.4.1 | Corte das juntas | 9.4 | 9.3.7 | Atividade
9.4.2 | Selagem | 9.4 | 9.4.1 | Atividade
9.4.3 | Tratamento das juntas de construção | 9.4 | 9.4.2 | Atividade
9.4.4 | Juntas serradas | 9.4 | 9.4.1 | Atividade
9.4.5 | Conferência de planicidade | 9.4 | 9.4.2;9.4.4 | Atividade
9.5 | Controle tecnológico | 9.0 | 9.4.5 | Subetapa
9.5.1 | Slump | 9.5 | 9.3.1 | Atividade
9.5.2 | Corpos de prova | 9.5 | 9.3.1 | Atividade
9.5.3 | Resistência à compressão | 9.5 | 9.5.2 | Atividade
9.5.4 | Controle de espessura | 9.5 | 9.4.5 | Atividade
9.5.5 | Controle de nivelamento | 9.5 | 9.4.5 | Atividade
9.5.6 | Controle de planicidade | 9.5 | 9.4.5 | Atividade
9.5.7 | Inspeção final | 9.5 | 9.5.3;9.5.4;9.5.5;9.5.6 | Marco
10.0 | SISTEMA DE ARMAZENAGEM DRIVE-IN |  |  | Macro
10.1 | Projeto e fabricação | 10.0 | 1.2.13 | Subetapa
10.1.1 | Dimensionamento do sistema | 10.1 | 1.2.13 | Atividade
10.1.2 | Definição dos corredores | 10.1 | 10.1.1 | Atividade
10.1.3 | Definição das posições | 10.1 | 10.1.1 | Atividade
10.1.4 | Definição da altura | 10.1 | 10.1.1 | Atividade
10.1.5 | Fabricação dos racks | 10.1 | 10.1.2;10.1.3;10.1.4 | Atividade
10.2 | Instalação | 10.0 | 9.5.7;8.3.3;7.3.5 | Subetapa
10.2.1 | Marcação dos eixos | 10.2 | 9.5.7 | Atividade
10.2.2 | Furação do piso | 10.2 | 10.2.1 | Atividade
10.2.3 | Instalação das colunas | 10.2 | 10.2.2;10.1.5 | Atividade
10.2.4 | Fixação das estruturas | 10.2 | 10.2.3 | Atividade
10.2.5 | Instalação dos trilhos | 10.2 | 10.2.4 | Atividade
10.2.6 | Instalação dos braços | 10.2 | 10.2.5 | Atividade
10.2.7 | Proteções contra impacto | 10.2 | 10.2.4 | Atividade
10.2.8 | Sinalização de capacidade | 10.2 | 10.2.6 | Atividade
10.3 | Inspeção | 10.0 | 10.2.8 | Subetapa
10.3.1 | Conferência de prumo | 10.3 | 10.2.6 | Atividade
10.3.2 | Conferência de alinhamento | 10.3 | 10.3.1 | Atividade
10.3.3 | Conferência das fixações | 10.3 | 10.3.2 | Atividade
10.3.4 | Conferência das capacidades | 10.3 | 10.2.8 | Atividade
10.3.5 | Liberação para operação | 10.3 | 10.3.3;10.3.4 | Marco
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | Macro
11.1 | Entrada de energia | 11.0 | 8.3.3 | Subetapa
11.1.1 | Alimentação | 11.1 | 8.3.3 | Atividade
11.1.2 | Medição | 11.1 | 11.1.1 | Atividade
11.1.3 | Quadro geral | 11.1 | 11.1.2 | Atividade
11.1.4 | Distribuição | 11.1 | 11.1.3 | Atividade
11.2 | Iluminação | 11.0 | 7.1.6;8.1.5 | Subetapa
11.2.1 | Infraestrutura | 11.2 | 11.1.4 | Atividade
11.2.2 | Eletrodutos | 11.2 | 11.2.1 | Atividade
11.2.3 | Cabos | 11.2 | 11.2.2 | Atividade
11.2.4 | Luminárias industriais LED | 11.2 | 11.2.3 | Atividade
11.2.5 | Iluminação de emergência | 11.2 | 11.2.4 | Atividade
11.2.6 | Comandos | 11.2 | 11.2.4 | Atividade
11.3 | Tomadas e equipamentos | 11.0 | 11.1.4 | Subetapa
11.3.1 | Tomadas | 11.3 | 11.1.4 | Atividade
11.3.2 | Pontos de equipamentos | 11.3 | 11.1.4 | Atividade
11.3.3 | Quadros elétricos | 11.3 | 11.1.4 | Atividade
11.3.4 | Proteções | 11.3 | 11.3.3 | Atividade
11.4 | SPDA | 11.0 | 7.1.6 | Subetapa
11.4.1 | Captação | 11.4 | 7.1.6 | Atividade
11.4.2 | Descidas | 11.4 | 11.4.1 | Atividade
11.4.3 | Aterramento | 11.4 | 11.4.2 | Atividade
11.4.4 | Equipotencialização | 11.4 | 11.4.3 | Atividade
11.4.5 | Medições | 11.4 | 11.4.4 | Atividade
12.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | Macro
12.1 | Água | 12.0 | 8.3.2 | Subetapa
12.1.1 | Alimentação | 12.1 | 8.3.2 | Atividade
12.1.2 | Reservatório | 12.1 | 12.1.1 | Atividade
12.1.3 | Tubulações | 12.1 | 12.1.2 | Atividade
12.1.4 | Pontos de consumo | 12.1 | 12.1.3 | Atividade
12.2 | Esgoto | 12.0 | 8.3.2 | Subetapa
12.2.1 | Tubulações | 12.2 | 8.3.2 | Atividade
12.2.2 | Caixas de inspeção | 12.2 | 12.2.1 | Atividade
12.2.3 | Ligação à rede existente | 12.2 | 12.2.2 | Atividade
12.2.4 | Testes | 12.2 | 12.2.3 | Atividade
12.3 | Drenagem | 12.0 | 7.3.5 | Subetapa
12.3.1 | Canaletas | 12.3 | 7.3.5 | Atividade
12.3.2 | Grelhas | 12.3 | 12.3.1 | Atividade
12.3.3 | Caixas | 12.3 | 12.3.2 | Atividade
12.3.4 | Tubulações | 12.3 | 12.3.3 | Atividade
12.3.5 | Dissipadores | 12.3 | 12.3.4 | Atividade
13.0 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  | Macro
13.1 | Sistema preventivo | 13.0 | 1.3.5 | Subetapa
13.1.1 | Extintores | 13.1 | 13.1 | Atividade
13.1.2 | Hidrantes | 13.1 | 13.1 | Atividade
13.1.3 | Mangueiras | 13.1 | 13.1.2 | Atividade
13.1.4 | Abrigos | 13.1 | 13.1.2 | Atividade
13.1.5 | Sinalização | 13.1 | 13.1.1;13.1.4 | Atividade
13.2 | Detecção e alarme | 13.0 | 1.3.5 | Subetapa
13.2.1 | Central | 13.2 | 1.3.5 | Atividade
13.2.2 | Detectores | 13.2 | 13.2.1 | Atividade
13.2.3 | Acionadores | 13.2 | 13.2.1 | Atividade
13.2.4 | Sirenes | 13.2 | 13.2.1 | Atividade
13.3 | Rotas de fuga | 13.0 | 8.3.1 | Subetapa
13.3.1 | Portas de emergência | 13.3 | 8.3.1 | Atividade
13.3.2 | Sinalização | 13.3 | 13.3.1 | Atividade
13.3.3 | Iluminação de emergência | 13.3 | 11.2.5 | Atividade
13.3.4 | Demarcação das rotas | 13.3 | 13.3.2 | Atividade
13.4 | Aprovação | 13.0 | 13.1.5;13.2.4;13.3.4 | Subetapa
13.4.1 | Testes | 13.4 | 13.1.5;13.2.4;13.3.4 | Atividade
13.4.2 | Vistoria | 13.4 | 13.4.1 | Atividade
13.4.3 | Adequações | 13.4 | 13.4.2 | Atividade
13.4.4 | AVCB/regularização | 13.4 | 13.4.3 | Marco
14.0 | ÁREA EXTERNA E PÁTIO |  |  | Macro
14.1 | Pavimentação | 14.0 | 4.2.5 | Subetapa
14.1.1 | Terraplenagem | 14.1 | 4.2.5 | Atividade
14.1.2 | Sub-base | 14.1 | 14.1.1 | Atividade
14.1.3 | Base | 14.1 | 14.1.2 | Atividade
14.1.4 | Pavimentação | 14.1 | 14.1.3 | Atividade
14.1.5 | Meio-fio | 14.1 | 14.1.3 | Atividade
14.1.6 | Calçadas | 14.1 | 14.1.4 | Atividade
14.2 | Circulação | 14.0 | 14.1.4 | Subetapa
14.2.1 | Acesso de caminhões | 14.2 | 14.1.4 | Atividade
14.2.2 | Acesso de empilhadeiras | 14.2 | 14.1.4 | Atividade
14.2.3 | Área de manobra | 14.2 | 14.2.1 | Atividade
14.2.4 | Área de carga e descarga | 14.2 | 14.2.3 | Atividade
14.2.5 | Docas | 14.2 | 14.2.4 | Atividade
14.3 | Drenagem externa | 14.0 | 12.3.5 | Subetapa
14.3.1 | Canaletas | 14.3 | 12.3.5 | Atividade
14.3.2 | Sarjetas | 14.3 | 14.3.1 | Atividade
14.3.3 | Caixas | 14.3 | 14.3.2 | Atividade
14.3.4 | Tubulações | 14.3 | 14.3.3 | Atividade
14.3.5 | Dissipadores | 14.3 | 14.3.4 | Atividade
15.0 | SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO OPERACIONAL |  |  | Macro
15.1 | Segurança de circulação | 15.0 | 14.2.5;10.3.5 | Subetapa
15.1.1 | Faixas de circulação | 15.1 | 14.2.5 | Atividade
15.1.2 | Faixas de pedestres | 15.1 | 15.1.1 | Atividade
15.1.3 | Separação pedestre × empilhadeira | 15.1 | 15.1.1 | Atividade
15.1.4 | Barreiras físicas | 15.1 | 15.1.3 | Atividade
15.1.5 | Guarda-corpos | 15.1 | 15.1.4 | Atividade
15.1.6 | Defensas dos pilares | 15.1 | 15.1.4 | Atividade
15.2 | Sinalização | 15.0 | 15.1.6 | Subetapa
15.2.1 | Sinalização horizontal | 15.2 | 15.1.1 | Atividade
15.2.2 | Sinalização vertical | 15.2 | 15.1.2 | Atividade
15.2.3 | Limite de velocidade | 15.2 | 15.2.2 | Atividade
15.2.4 | Sentido de circulação | 15.2 | 15.2.2 | Atividade
15.2.5 | Identificação dos corredores | 15.2 | 10.3.5 | Atividade
15.2.6 | Identificação das posições de estoque | 15.2 | 10.3.5 | Atividade
15.3 | Proteções | 15.0 | 15.1.6 | Subetapa
15.3.1 | Protetores de pilares | 15.3 | 15.1.6 | Atividade
15.3.2 | Protetores de racks | 15.3 | 10.2.7 | Atividade
15.3.3 | Barreiras de impacto | 15.3 | 15.1.4 | Atividade
15.3.4 | Balizadores | 15.3 | 15.3.3 | Atividade
15.3.5 | Guarda-corpos | 15.3 | 15.1.5 | Atividade
16.0 | ACABAMENTOS |  |  | Macro
16.1 | Pintura | 16.0 | 8.1.5;8.2.5 | Subetapa
16.1.1 | Pintura interna | 16.1 | 8.1.5 | Atividade
16.1.2 | Pintura externa | 16.1 | 8.2.5 | Atividade
16.1.3 | Pintura de estruturas | 16.1 | 6.6.5 | Atividade
16.1.4 | Pintura de áreas técnicas | 16.1 | 11.3.3 | Atividade
16.2 | Esquadrias | 16.0 | 8.3.4 | Subetapa
16.2.1 | Portas | 16.2 | 8.3.2 | Atividade
16.2.2 | Janelas | 16.2 | 8.2.4 | Atividade
16.2.3 | Portões | 16.2 | 8.3.3 | Atividade
16.2.4 | Venezianas | 16.2 | 7.2.3 | Atividade
16.3 | Áreas de apoio | 16.0 | 8.3.2 | Subetapa
16.3.1 | Escritório | 16.3 | 8.3.2 | Atividade
16.3.2 | Vestiários | 16.3 | 8.3.2 | Atividade
16.3.3 | Sanitários | 16.3 | 8.3.2 | Atividade
16.3.4 | Copa | 16.3 | 8.3.2 | Atividade
16.3.5 | Sala técnica | 16.3 | 8.3.2 | Atividade
17.0 | SISTEMAS COMPLEMENTARES |  |  | Macro
17.1 | CFTV | 17.0 | 11.3.3 | Atividade
17.2 | Controle de acesso | 17.0 | 8.3.3 | Atividade
17.3 | Alarme | 17.0 | 11.3.3 | Atividade
17.4 | Rede lógica | 17.0 | 11.3.3 | Atividade
17.5 | Wi-Fi industrial | 17.0 | 17.4 | Atividade
17.6 | Automação | 17.0 | 11.3.3 | Atividade
17.7 | Sistema de monitoramento de temperatura | 17.0 | 17.6 | Atividade
17.8 | Sistema de controle de estoque | 17.0 | 17.6 | Atividade
17.9 | Balanças | 17.0 | 11.3.2 | Atividade
17.10 | Comunicação interna | 17.0 | 17.4 | Atividade
18.0 | COMISSIONAMENTO E TESTES |  |  | Macro
18.1 | Estrutura | 18.0 | 6.6.5 | Subetapa
18.1.1 | Inspeção final | 18.1 | 6.6.5 | Atividade
18.1.2 | Conferência de prumo | 18.1 | 18.1.1 | Atividade
18.1.3 | Conferência de fixações | 18.1 | 18.1.2 | Atividade
18.2 | Piso | 18.0 | 9.5.7 | Subetapa
18.2.1 | Inspeção visual | 18.2 | 9.5.7 | Atividade
18.2.2 | Planicidade | 18.2 | 18.2.1 | Atividade
18.2.3 | Nivelamento | 18.2 | 18.2.2 | Atividade
18.2.4 | Juntas | 18.2 | 18.2.3 | Atividade
18.3 | Elétrica | 18.0 | 11.4.5;13.4.4 | Subetapa
18.3.1 | Testes de continuidade | 18.3 | 11.3.4 | Atividade
18.3.2 | Testes de isolamento | 18.3 | 18.3.1 | Atividade
18.3.3 | Teste de iluminação | 18.3 | 11.2.6 | Atividade
18.3.4 | Teste de emergência | 18.3 | 11.2.5 | Atividade
18.3.5 | Teste de SPDA/aterramento | 18.3 | 11.4.5 | Atividade
18.4 | Hidráulica | 18.0 | 12.2.4;12.3.5 | Subetapa
18.4.1 | Teste de estanqueidade | 18.4 | 12.2.4 | Atividade
18.4.2 | Teste de funcionamento | 18.4 | 12.1.4 | Atividade
18.4.3 | Teste de drenagem | 18.4 | 12.3.5 | Atividade
18.5 | Incêndio | 18.0 | 13.4.4 | Subetapa
18.5.1 | Teste de hidrantes | 18.5 | 13.1.2 | Atividade
18.5.2 | Teste de alarme | 18.5 | 13.2.4 | Atividade
18.5.3 | Teste de iluminação de emergência | 18.5 | 13.3.3 | Atividade
18.5.4 | Teste de sinalização | 18.5 | 13.3.2 | Atividade
18.6 | Drive-in | 18.0 | 10.3.5 | Subetapa
18.6.1 | Teste de carregamento | 18.6 | 10.3.5 | Atividade
18.6.2 | Teste de retirada | 18.6 | 18.6.1 | Atividade
18.6.3 | Teste de circulação da empilhadeira | 18.6 | 18.6.2 | Atividade
18.6.4 | Conferência dos corredores | 18.6 | 18.6.3 | Atividade
18.6.5 | Conferência das proteções | 18.6 | 18.6.4 | Marco
19.0 | LIMPEZA E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | Macro
19.1 | Limpeza geral | 19.0 | 18.6.5 | Atividade
19.2 | Retirada de resíduos | 19.0 | 19.1 | Atividade
19.3 | Destinação dos resíduos | 19.0 | 19.2 | Atividade
19.4 | Retirada do canteiro | 19.0 | 19.3 | Atividade
19.5 | Desmobilização de equipamentos | 19.0 | 19.4 | Atividade
19.6 | Retirada de instalações provisórias | 19.0 | 19.5 | Atividade
19.7 | Limpeza do galpão | 19.0 | 19.6 | Atividade
19.8 | Limpeza do pátio | 19.0 | 19.7 | Atividade
20.0 | ENTREGA E ENCERRAMENTO |  |  | Macro
20.1 | Documentação | 20.0 | 18.0 | Subetapa
20.1.1 | As built arquitetônico | 20.1 | 1.2.17 | Atividade
20.1.2 | As built estrutural | 20.1 | 1.2.17 | Atividade
20.1.3 | As built elétrico | 20.1 | 1.2.17 | Atividade
20.1.4 | As built hidráulico | 20.1 | 1.2.17 | Atividade
20.1.5 | As built incêndio | 20.1 | 13.4.4 | Atividade
20.1.6 | Manuais dos equipamentos | 20.1 | 18.0 | Atividade
20.1.7 | Certificados | 20.1 | 18.0 | Atividade
20.1.8 | Laudos | 20.1 | 18.0 | Atividade
20.1.9 | ARTs | 20.1 | 1.3.3 | Atividade
20.1.10 | Relatórios de ensaio | 20.1 | 18.0 | Atividade
20.2 | Inspeção final | 20.0 | 19.8;20.1.10 | Subetapa
20.2.1 | Punch list | 20.2 | 19.8;20.1.10 | Atividade
20.2.2 | Correção das pendências | 20.2 | 20.2.1 | Atividade
20.2.3 | Reinspeção | 20.2 | 20.2.2 | Atividade
20.2.4 | Aceite da obra | 20.2 | 20.2.3 | Marco
20.3 | Entrega | 20.0 | 20.2.4 | Subetapa
20.3.1 | Entrega física | 20.3 | 20.2.4 | Atividade
20.3.2 | Entrega documental | 20.3 | 20.1.10;20.2.4 | Atividade
20.3.3 | Treinamento operacional | 20.3 | 20.3.1 | Atividade
20.3.4 | Treinamento de segurança | 20.3 | 20.3.1 | Atividade
20.3.5 | Entrega do sistema drive-in | 20.3 | 10.3.5 | Atividade
20.3.6 | Liberação para operação | 20.3 | 20.3.2;20.3.3;20.3.4;20.3.5 | Marco

## DPA IV
Item | Local | Insumo ou Serviço | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Preço Total | Aplicação | Grupo
1 |  | Estrutura drive-in | 1 | un |  | 0 | Armazenamento |  | Previsão de orçamento para o dia 20
2 |  | Projeto de combate ao incêndio - material, execução e aprovação | 1 | un | 486032 | 486032 | Combate ao Incêndio
3 |  | Sistema de alarme de incêndio | 1 | un | 8650 | 8650 | Combate ao Incêndio
4 |  | Rampas Niveladoras para a expedição | 6 | un | 21938 | 131628 | Docas de Carregamento
5 |  | Frete das rampas niveladoras | 1 | un | 11180 | 11180 | Docas de Carregamento
6 |  | Cabo para instalação das Niveladoras | 250 | m | 55.57 | 13892.5 | Docas de Carregamento
7 |  | Portas automáticas para as docas - Porta Flex. Fast Roll Dock 2,4m (L) x 3m (A) | 6 | un | 13855.22 | 83131.32 | Docas de Carregamento
8 |  | Serviço de instalação das portas automáticas | 1 | un | 111260.98 | 111260.98 | Docas de Carregamento
9 |  | Cabo para instalação das portas automáticas | 300 | m | 55.57 | 16671 | Docas de Carregamento
10 |  | Mão de obra para concretagem do piso das docas de carregamento (1075m²) | 1 | un | 27412.5 | 27412.5 | Docas de Carregamento
11 |  | Concreto FCK 30 Brita 0 Slump 10±2 | 177.375 | m³ | 670 | 118841.25 | Docas de Carregamento
12 |  | Tela POP 10x10 Fio 4.2mm EQ138 2,45 x 6,00m | 165.3846 | un | 220.5 | 36467.3077 | Docas de Carregamento
13 |  | Treliça TR8 CA-60 12m | 88.3333 | un | 56.2 | 4964.3333 | Docas de Carregamento
14 |  | Diária bomba de concreto - valor por metro bombeado | 177.375 | un | 50 | 8868.75 | Docas de Carregamento
15 |  | Mão de obra para montagem e cobertura da frente das docas de carregamento | 1 | un | 67000 | 67000 | Docas de Carregamento
16 |  | Mão de obra para fechamento em alvenaria na parte interna do galpão blocado 1,20m | 1 | un | 48600 | 48600 | Docas de Carregamento
|  | Mão de obra para fechamento em alvenaria e telhas na fachada do galpão DPA IV | 1 | un | 48600 | 48600 | Docas de Carregamento
17 |  | Telha Trapezoidal TP40 6600mm | 50 | un | 243.39 | 12169.5 | Docas de Carregamento
18 |  | Perfil Enrijecido A/C 150x50x20mm #2mm | 176 | un | 38.12 | 6709.12 | Docas de Carregamento
19 |  | Caixa Parafuso autobrocante 12 x 3/4" 100un | 10 | un | 24 | 240 | Docas de Carregamento
21 | Cobertura frontal das portas | Telha TP40 0.50mm comp 4000mm util 980mm galvalume | 36 | un | 243.39 | 8762.04 | Docas de Carregamento
22 | Cobertura frontal das portas | Perfil Enrijecido A/C 150x50x20mm #2mm - Treliças | 72 | m | 38.12 | 2744.64 | Docas de Carregamento
23 | Cobertura frontal das portas | Rufo de encontro dos galpões | 36 | m | 32 | 1152 | Docas de Carregamento
24 | Cobertura frontal das portas | Manta Asfáltica PP Poliéster Tipo II Classe B 4mm 1x10m Impermanta | 4 | un | 419 | 1676 | Docas de Carregamento
25 | Cobertura frontal das portas | Perfil A/C 127x50 #3mm - Treliças | 48 | m | 38.12 | 1829.76 | Docas de Carregamento
26 |  | Locação de plataforma para montagem das coberturas | 2 | un | 65000 | 130000 | Docas de Carregamento
27 | Descida das calhas | Tubo esgoto PVC branco 150mm | 58 | br | 198.72 | 11525.76 | Drenagem Pluvial
28 | Tubo de coleta das calhas | Tubo esgoto PVC branco 250mm | 31 | br | 484.24 | 15011.44 | Drenagem Pluvial
29 | Tubo de coleta das calhas | Te esgoto PVC 250mm Redução para 150mm | 28 | un | 703.93 | 19710.04 | Drenagem Pluvial
30 | Descida das calhas | Joelho esgoto PVC 150mm | 84 | un | 49.05 | 4120.2 | Drenagem Pluvial
31 | Tubo de coleta das calhas | Joelho esgoto PVC 250mm | 3 | un | 151.2 | 453.6 | Drenagem Pluvial
32 | Tubo de coleta das calhas | Cap esgoto PVC 250mm | 2 | un | 48.38 | 96.76 | Drenagem Pluvial
33 | Descida das calhas | Luva PVC esgoto 150mm | 30 | un | 27.14 | 814.2 | Drenagem Pluvial
34 | Tubulação já existente | Te esgoto PVC 250mm Redução para 150mm (Meio dos galpões) | 12 | br | 703.93 | 8447.16 | Drenagem Pluvial
35 | Tubulação já existente | Tubo esgoto PVC branco 250mm (Meio dos galpões) | 13 | br | 484.24 | 6295.12 | Drenagem Pluvial
36 |  | Mão de obra para montagem da rede de drenagem pluvial | 1 | un | 37375 | 37375 | Drenagem Pluvial
37 |  | Telha Trapeizodal TP40 6100mm #0,50mm | 108 | un | 243.39 | 26286.12 | Fechamento Frontal
38 |  | Telha Trapeizodal TP40 3000mm #0,50mm | 30 | un | 119.7 | 3591 | Fechamento Frontal
39 |  | Perfil Enrijecido A/C 150x50x20mm | 390 | m | 38.1167 | 14865.5 | Fechamento Frontal
40 |  | Telha Trapeizodal TP40 6100mm #0,50mm | 174.7872 | un | 243.39 | 42541.4566 | Fechamento Lateral
41 |  | Perfil Enrijecido A/C 150x50x20mm | 588 | m | 38.1167 | 22412.6 | Fechamento Lateral
42 |  | Caixa Parafuso autobrocante 12 x 3/4" 100un | 30 | cx | 24 | 720 | Fechamento Lateral
43 |  | Frete para telhas | 1 | un | 860 | 860 | Fechamento Lateral
44 |  | Rufo de acabamento galvanizado 140 x 140 x 20mm #20 | 140 | m | 23.9062 | 3346.875 | Fechamento Lateral
45 |  | Rufo de encontro dos galpões | 66 | m | 26 | 1716 | Fechamento Lateral
46 |  | Mão de obra para Fechamento em Alvenaria | 1 | un | 31000 | 31000 | Fechamento Lateral
47 |  | Projeto fundação profunda e cálices | 1 | un | 6000 | 6000 | Fundação
48 |  | Ferragem para fundação Profunda | 4100 | kg | 9.65 | 39565 | Fundação
49 |  | Ferragem para fundação rasa | 4000 | kg | 9.65 | 38600 | Fundação |  | Valor Estimado - Será fechado somente após detalhamento do projeto
50 |  | Arrasamento das estacas, locação dos blocos e concretagem dos cálices | 1 | un | 164000 | 164000 | Fundação |  | Valor Estimado - Será fechado somente após detalhamento do projeto
51 |  | Concreto FCK 30 Brita 0 Slump 24±2 fundação profunda | 99.22 | m³ | 670 | 66477.4 | Fundação
52 |  | Concreto para fundação rasa | 68 | m³ | 670 | 45560 | Fundação
53 |  | Execução da fundação profunda | 1 | un | 56500 | 56500 | Fundação
54 |  | Madeirite para forma da fundação | 50 | un | 125 | 6250 | Fundação
55 |  | Sondagem SPT após realização do aterro | 4 | un | 1500 | 6000 | Fundação
56 |  | Luminária Highbay redonda | 26 | un | 420 | 10920 | Iluminação galpão |  | Necessário por desencargo de consciência
57 |  | Cabo PP 4 x 2.5mm² | 400 | m | 15 | 6000 | Iluminação galpão
58 |  | Mão de obra para instalação da iluminação |  | un |  | 0 | Iluminação galpão
59 |  | Tinta Piso Concreto | 8 | un | 380 | 3040 | Pintura
60 |  | Tinta epoxi amarela | 4 | un | 290 | 1160 | Pintura
61 |  | Tinta epoxi preta | 4 | un | 290 | 1160 | Pintura
62 |  | Concreto FCK 30 Brita 0 Slump 10±2 | 338.625 | m³ | 670 | 226878.75 | Piso Galpão DPA IV
63 |  | Tela POP 10x10 Fio 4.2mm EQ138 2,45 x 6,00m | 330.7692 | un | 220.5 | 72934.6154 | Piso Galpão DPA IV
64 |  | Treliça TR8 CA-60 12m | 175 | un | 56.2 | 9835 | Piso Galpão DPA IV
65 |  | Manta geotextil bidim | 1000 | m² | 7.3 | 7300 | Piso Galpão DPA IV
66 |  | Diária bomba de concreto - valor por metro bombeado | 338.625 | dia | 50 | 16931.25 | Piso Galpão DPA IV
67 |  | Mão de obra para concretagem do piso do galpão 2100m² | 1 | un | 53550 | 53550 | Piso Galpão DPA IV
68 |  | Meio Fio Padrão Novacap 30x15/12 | 110 | un | 42.29 | 4651.9 | Piso Pátio de Manobra
69 |  | Frete para entrega do Meio fio | 1 | un | 1400 | 1400 | Piso Pátio de Manobra
70 |  | Concreto FCK 30 Brita 0 Slump 10±2 | 366.3 | m³ | 670 | 245421 | Piso Pátio de Manobra
71 |  | Tela POP 10x10 Fio 4.2mm EQ138 2,45 x 6,00m | 179.3077 | un | 220.5 | 39537.3462 | Piso Pátio de Manobra
72 |  | Mão de obra para concretagem do piso e instalação do meio-fio | 1 | un | 62525 | 62525 | Piso Pátio de Manobra
73 |  | Calha metálica para o pré moldado (de acordo com o projeto) | 1 | un | 24500 | 24500 | Pré Moldado
74 |  | Estrutura em pré moldado | 1 | un | 968004 | 968004 | Pré Moldado
75 |  | Sala de coordenação e banheiro de funcionários | 1 | un | 32000 | 32000 | Sala Coordenação
76 |  | Sala provisória para apontamento e coordenação | 1 | un | 10000 | 10000 | Sala Coordenação
77 |  | Poço Artesiano para alimentação do alojamento | 1 | un | 46600 | 46600 | Serviço Preliminar | Retirada de reservatório de água
78 |  | Bomba do poço artesiano | 1 | un | 8100 | 8100 | Serviço Preliminar | Retirada de reservatório de água
79 |  | Análise + Sistema de tratamento para consumo final do poço artesiano | 1 | un | 5000 | 5000 | Serviço Preliminar | Retirada de reservatório de água
80 |  | Mão de obra para desmontagem da cobertura de enlonamento de caminhões e lateral do blocado | 1 | un | 27000 | 27000 | Serviço Preliminar | Desmontagem da cobertura de enlonamento
81 |  | Cabo PP 4x10mm² Preto (ligação do poço artesiano) | 320 | m | 16 | 5120 | Serviço Preliminar | Retirada de reservatório de água
82 |  | Reservatório 5000 litros para o alojamento | 1 | un | 3400 | 3400 | Serviço Preliminar | Retirada de reservatório de água
83 |  | Material para estrutura e ligação do reservatório | 1 | un | 8000 | 8000 | Serviço Preliminar | Retirada de reservatório de água
84 |  | Locação do munck para desmontagem do galpão | 1 | un | 2500 | 2500 | Serviço Preliminar | Desmontagem da cobertura de enlonamento
85 | Preparação x expedição | Eletrocalha 100 x 100mm com virola galvanizada | 115 | un | 102 | 11730 | Serviço Preliminar
87 |  | Cumeeiras tp40 0.50mm largura util 980mm galvalume | 87 | un | 34.99 | 3044.13 | Telhado
88 |  | Telha tp40 0.50mm comp 7300mm largura util 980mm galvalume | 174 | un | 255.5 | 44457 | Telhado
89 |  | Telhas tp40 0.50mm comp 5600mm largura util 980mm galvalume | 174 | un | 196 | 34104 | Telhado
90 |  | Parafuso de fixação telha/terça | 4700 | un | 0.5 | 2350 | Telhado
91 |  | Parafuso de costura telha/telha | 3200 | un | 0.5 | 1600 | Telhado
92 |  | Serviço de terraplanagem da área | 1 | un | 908615.35 | 908615.35 | Terraplanagem
93 | Preparação x expedição | Cabo PP 120mm² Preto | 750 | m | 124.25 | 93187.5 | Tratamento de Esgoto
94 | Preparação x expedição | Cabo PP 50mm² Preto | 250 | m | 55.57 | 13892.5 | Tratamento de Esgoto
95 |  | Painel 1000x600x300mm A/C | 1 | un | 4430 | 4430 | Tratamento de Esgoto
96 |  | Sistema de tratamento para esgoto do banheiro | 1 | un | 670000 | 670000 | Tratamento de Esgoto
97 |  | Concreto para o radier do sistema de tratamento de esgoto do banheiro | 11.76 | m³ | 670 | 7879.2 | Tratamento de Esgoto
98 |  | Ferragem para o Sistema de tratamento de esgoto do banheiro | 600 | kg | 9.99 | 5994 | Tratamento de Esgoto |  | Valor Estimado - Será fechado somente após detalhamento do projeto
5773376.7741

## ABC DPA IV
DPA IV | 5773376.7741
Aplicação | Preço | % | % soma | Status
Pré Moldado | 992504 | 17.19%
Terraplanagem | 908615.35 | 15.74%
Docas de Carregamento | 893801.001 | 15.48%
Tratamento de Esgoto | 795383.2 | 13.78%
AVCB | 0 | 0%
Fundação | 428952.4 | 7.43%
Piso Galpão DPA IV | 387429.6154 | 6.711%
Piso Pátio de Manobra | 353535.2462 | 6.124%
Serviço Preliminar | 117450 | 2.034%
Drenagem Pluvial | 103849.28 | 1.799%
Fechamento Lateral | 102596.9316 | 1.777%
Telhado | 85555.13 | 1.482%
Fechamento Frontal | 44742.62 | 0.775%
Sala de Coordenação | 42000 | 0.7275%
Iluminação Galpão | 16920 | 0.2931%
Pintura | 5360 | 0.09284%
Armazenamento | 0 | 0%

## Expansão DMP
Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Preço Unitário | Preço Total | Aplicação | Grupo Serviço premilinar
1 | Estrutura Porta Pallet | 1 | un |  | 0 | Armazenamento |  | Previsão de orçamento para o dia 20
2 | Projeto de combate ao incêndio - material e execução | 1 | un | 421112 | 421112 | Combate ao Incêndio
3 | Sistema de Alarme de incêndio | 1 | un | 6650 | 6650 | Combate ao Incêndio
4 | Tubo esgoto PVC branco 150mm | 10 | br | 198.72 | 1987.2 | Drenagem Pluvial
5 | Tubo esgoto PVC branco 250mm | 25 | br | 484.24 | 12106 | Drenagem Pluvial
6 | Te esgoto PVC 250mm Redução para 150mm | 8 | un | 703.93 | 5631.44 | Drenagem Pluvial
7 | Joelho esgoto PVC 150mm | 24 | un | 49.05 | 1177.2 | Drenagem Pluvial
8 | Joelho esgoto PVC 250mm | 2 | un | 151.2 | 302.4 | Drenagem Pluvial
9 | Cap esgoto PVC 250mm | 2 | un | 48.38 | 96.76 | Drenagem Pluvial
10 | Luva PVC esgoto 150mm | 12 | un | 27.14 | 325.68 | Drenagem Pluvial
11 | Galpão em estrutura metálica 50 x 40 x 12m - Fechamentos inclusos M.O | 1 | un | 1056959.67 | 1056959.67 | Estrutura Metálica
12 | Fechamento das treliças do galpão em chapa galvanizada | 1 | un | 163890 | 163890 | Estrutura Metálica
13 | Telha Trapeizodal TP40 6100mm #0,50mm | 51 | un | 243.39 | 12412.89 | Fechamento Frontal |  | Solicitado orçamento a PGN
14 | Telha Trapeizodal TP40 3000mm #0,50mm | 51 | un | 119.7 | 6104.7 | Fechamento Frontal
15 | Telha Trapeizodal TP40 6100mm #0,50mm | 163.2 | un | 243.39 | 39721.248 | Fechamento Lateral
16 | Rufo de acabamento 140 x 140 x 20mm #20 | 180 | m | 23.9062 | 4303.125 | Fechamento Lateral
17 | Rufo de encontro dos galpões | 50 | m | 32 | 1600 | Fechamento Lateral
18 | Manta Asfáltica PP Poliéster Tipo II Classe B 4mm 1x10m Impermanta | 6 | m | 419 | 2514 | Fechamento Lateral
19 | Fechamento em Alvenaria - Mão de Obra | 1 | un | 31000 | 31000 | Fechamento Lateral
20 | SPT para dimensionamento de fundação | 4 | un | 1500 | 6000 | Fundação
21 | Projeto Fundação profunda e cálices | 1 | un | 4500 | 4500 | Fundação
22 | Ferragem para fundação Profunda | 2100 | kg | 9.65 | 20265 | Fundação
23 | Ferragem para fundação rasa | 2300 | kg | 9.65 | 22195 | Fundação
24 | Execução da fundação profunda | 1 | un | 51500 | 51500 | Fundação
25 | Concreto FCK 30 Brita 0 Slump 20±2 fundação profunda | 46.8 | m³ | 670 | 31356 | Fundação |  | Valor Estimado - Será fechado somente após detalhamento do projeto
26 | Concreto FCK 30 Brita 0 Slump 10±2 cálices e blocos | 37.2 | m³ | 670 | 24924 | Fundação |  | Valor Estimado - Será fechado somente após detalhamento do projeto
27 | Madeirite 2,20 x 1,10m 14mm plastificado | 30 | un | 120 | 3600 | Fundação
28 | Luminária Highbay redonda | 10 | un | 420 | 4200 | Iluminação Galpão
29 | Cabo PP 4 x 2.5mm² | 200 | m | 15 | 3000 | Iluminação Galpão
30 | Mão de obra para instalação da iluminação |  | un |  | 0 | Iluminação Galpão
31 | Tinta PU Verde Folha | 8 | un | 280 | 2240 | Pintura
32 | Tinta Piso Concreto | 5 | un | 380 | 1900 | Pintura
33 | Tinta epoxi amarela | 2 | un | 290 | 580 | Pintura
34 | Tinta epoxi preta | 2 | un | 290 | 580 | Pintura
35 | Concreto FCK 30 Brita 0 Slump 10±2 | 315 | m³ | 670 | 211050 | Piso
36 | Tela POP 10x10 Fio 4.2mm EQ138 2,45 x 6,00m | 307.6923 | un | 220.5 | 67846.1538 | Piso
37 | Treliça TR8 CA-60 12m | 167 | pç | 56.2 | 9385.4 | Piso
38 | Manta geotextil bidim | 1000 | m² | 7.3 | 7300 | Piso
39 | Diária bomba de concreto - valor por metro bombeado | 315 | m³ | 50 | 15750 | Piso
40 | Mão de obra para concretagem do piso | 1 | un | 49800 | 49800 | Piso
41 | Realocação da estação de abastecimento de gás das empilhadeiras | 1 | un | 15000 | 15000 | Serviço Preliminar | Realocação da estação de abastecimento de gás das empilhadeiras
42 | SPDA do galpão completo | 1 | un | 404191.96 | 404191.96 | Serviço Preliminar | SPDA do galpão completo
43 | Locação de empilhadeira retrátil | 1 | un | 14503 | 14503 | Serviço Preliminar | Locação de empilhadeira retrátil
44 | Telha forro metalico natural x branco 0.43 eps 50mm f1 retardante a chamas | 1455.89 | m | 95.9 | 139619.851 | Telhado
45 | Telha forro metalico natural x branco 0.43 eps 50mm f1 retardante a chamas | 706.94 | m | 95.9 | 67795.546 | Telhado
46 | Parafuso autobrocante 12 x 5" 100uni. | 44 | cx | 95 | 4180 | Telhado
47 | Parafuso autobrocante 12 x 7/8 100uni. | 3 | cx | 35 | 105 | Telhado
48 | Cumeeira natural 30x30 | 126 | un | 25.9 | 3263.4 | Telhado
49 | Frete do material de telhado | 1 | un | 1750 | 1750 | Telhado
50 | Serviço de terraplanagem da área | 1 | un | 174417.38 | 174417.38 | Terraplanagem
51 | Topografia do local para locação dos pontos de concretagem dos pilares | 1 | un | 5000 | 5000 | Topografia
3135692.0038
3135692.0038

## ABC DMP
DMP | 3135692.0038 |  |  | A | 80%
|  |  |  | B | 81%
|  |  |  | C | 91%
Aplicação | Preço | % | % soma | Status
Estrutura Metálica | 1220849.67 | 38.93% | 38.93% | A
AVCB | 0 | 0% | 38.93% | A
SPDA | 0 | 0% | 38.93% | A
Piso | 361131.5538 | 11.52% | 50.45% | A
Telhado | 216713.797 | 6.911% | 57.36% | B
Terraplanagem | 174417.38 | 5.562% | 62.92% | B
Fundação | 164340 | 5.241% | 68.17% | C
Fechamento Lateral | 79138.373 | 2.524% | 70.69% | C
Drenagem Pluvial | 21626.68 | 0.6897% | 71.38% | C
Fechamento Frontal | 18517.59 | 0.5905% | 71.97% | C
Iluminação Galpão | 7200 | 0.2296% | 72.2% | C
Pintura | 5300 | 0.169% | 72.37% | C
Topografia | 5000 | 0.1595% | 72.53% | C
Armazenamento | 0 | 0% | 72.53% | C